## Tasklog
Tasklog
Tag | Aufgabe | Stunden
2023-10-23 | Aufgaben Auswahl, Verstehen der Aufgabe, Erstellung eines Use-Case Diagramms und eines Dialogmodells | 4
2023-10-24 | Erstellung des Klassendiagramms | 2
2023-10-25 | Anlegen des Projektes, Anlegen der Klassen, Beschreiben der Testfälle für Log-In & User Suche | 4.5
2023-10-26 | Erstellen des Publication Forms & der Publication Overview | 3.5
2023-10-27 | User & Usergroups | 5
2023-10-28 | Umentscheidung im Entwurf umgesetzt (User->Lender); Dropbox für Keywords; Validations | 9.5
2023-10-29 | Pair Programming Fertigstellung des PublicationForms, Beginn der Publication Search | 6.5
2023-10-30 | Publication Search fertig gestellt | 6.5
2023-10-31 | Header der Lender sortierbar gemacht, Publication Detail View begonnen | 3.5
2023-11-01 | Publication Detail View fertig gestellt, weitere Header sortierbar gemacht, Validations | 5.5
2023-11-02 | Validations | 1.75
2023-11-03 | Publication Search gefixed | 2.75
2023-11-04 | hinzufügen der Klasse Author & anpassen der davon betroffenden Klassen | 5
2023-11-05 | Weiterhin Anpassen der vom hinzufügen des Autors betroffenden Klassen & Fehlersuche & Fixing beim Publikation anlegens | 2.75
2023-11-06 | Begonnen mit dem Exception Handling | 2.5
2023-11-07 | Begonnen mit der Implementierung der Suche in der Ausleih- & Mahnungsübersicht | 2
2023-11-08 | Suche in der Ausleih- & Mahnungsübersicht weiter implementiert | 4
2023-11-09 | Suche in der Ausleih- & Mahnungsübersicht fertig gestellt & Exception Handling | 2
2023-11-10 | Fehlerhandling und Kleinigkeiten | 2.5
2023-11-14 | Beheben von Fehlern | 2
2023-11-15 | Validations und Fehlerbehebungen | 2.5
2023-11-17 | LendingProcesses verändert, Shiro eingebunden und Login | 10
2023-11-18 | Login beendet, Dokumentation Klassendiagramm & Installationsanleitung | 5
2023-11-19 | Dokumentation Nutzungsanleitung & Testen der Installationsanleitung, Lender und User in einer Klasse vereint (LibraryUser), Fehlerbehebungen | 11
2023-11-20 | Dokumentation, Fehler behoben, Login fertig gestellt, Nutzer für den Login ermöglicht | 12.5
| Summe | 118.75